厦门同集热电有限公司

新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计

竞争性谈判文件

项目编号：技术052【2021】006

厦门同集热电有限公司

2021年08月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门同集热电有限公司对新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计

## 项目地点：厦门市同安区轻工食品园

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 设计内容：

1.4.1、汇盛、乐肴居供热管道工程项目，经现场勘查该片区无规划管位，需从原有的供热母管（中药厂线）开口接至新增用户围墙边。该管段的工作压力为:0.8MPa（表压），工作温度200°C，设计压力为1.0MPa（表压），设计温度220°C，管径：DN200。

## 1.4.2、绿泉线双桥段供热管道改造设计，该段管道敷设方式为埋地+架空，此处为双桥公司物流出入口，进出车辆和人员较多，存在一定的安全隐患，需对该段管道进行改造。该管段的工作压力为:0.8MPa（表压），工作温度200°C，设计压力为1.0MPa（表压），设计温度220°C，管径：DN350。

## 1.5 设计范围：

## 1.5.1、新建、技改项目方案设计（含投资概算）、施工图设计（含参加设计联络会议）、后续设计服务（设计交底、施工期间的指导和配合服务、参与工程竣工验收及新建项目相关行政审批手续办理等）。

## 1.6 工程设计工期：在合同签订后8天内须提供设计方案，15天内提供电子版施工图，20天内提供纸质版施工图纸。

## 1.7 设计成果要求：设计标准需符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》                  CJJ28-2014，《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010及国家、行业相关规定、规范要求。施工图应符合现行工程设计制图标准及相关国家和地方规范，并达到施工要求。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方具有有效的建设行政主管部门颁发的市政工程（热力工程专业）设计乙级及以上资质或市政行业乙级及以上工程设计资质或工程设计综合甲级资质；具有中华人民共和国特种设备设计许可证（公用热力管道GB2类资质）。

## 报价方为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章

*2.4 报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。

*2.5 报价方提供自2017年以来至少3份市政工程（热力工程）设计业绩，提交合同复印件，并加盖公章。

## 报价截止时间

- 报价文件须于2021年08月 18日下午14:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司1楼104技术与设备管理部。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

3.3 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入密封袋密封后都必须在封口处加盖公章，并在密封袋上正确标明报价项目名称及联系人、联系电话，同时加盖公章，否则视为无效标。

4 谈判时间和地点

- 采购方将于2021年 08 月18  日下午14:00（北京时间），在厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司一楼106会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价方因故不能派代表出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

5 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

6 联系人

## 张志辉（联系电话：0592-7396292）

7监督电话

## 0592-6807528，邮箱：wengjs@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2021年8月9日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计项目竞争性谈判采购，采购方为厦门同集热电有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 服务内容与要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3响应文件的编制

3.1响应函；

3.2报价表；

3.3法定代表人身份证明书或法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

3.4关于资格的声明函；

3.5报价方廉洁承诺书；

3.6企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

3.7企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

3.8报价方基本情况表；

3.9报价方相关业绩证明，提供合同复印件，加盖单位公章；

3.10报价文件要求的其他证明资料；

3.11报价方认为需要提供的其他资料。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按招标公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

5.1.1采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市同安区美禾三路399号厦门同集热电有限公司一楼106会议室谈判。

5.1.2谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最高的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6评审成交原则。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后20天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

## 服务规范与要求

1.公司概况

厦门同集热电有限公司位于厦门市同安区轻工食品园，是一家热电联产、集中供热企业。

- 设计内容

## 2.1 汇盛、乐肴居供热管道工程：新增汇盛、乐肴居用汽单位，经现场勘查该片区无规划管位，从原有的供热母管（中药厂线）开口合理规划、设计一条最佳路线至新增用户围墙边，管道工作压力为:0.8MPa（表压），工作温度200°C，设计压力为1.0MPa（表压），设计温度220°C，管径：DN200。

## 2.2 绿泉线双桥段供热管道技改工程：绿泉线供热管道途经双桥公司后门，该段管道敷设方式为埋地+架空，此处为双桥公司物流出入口，进出车辆和人员较多，存在一定的安全隐患，根据现场实际情况重新规划、设计（地埋管改为架空敷设），该管段的工作压力为:0.8MPa（表压），工作温度200°C，设计压力为1.0MPa（表压），设计温度220°C，管径：DN350。

2.3 设计范围：新建和改造项目的施工图设计，施工图概算编制，设计咨询、变更，现场服务配合施工，竣工验收等全过程设计服务。

3 标准和规范

包括但不限于如下内容：（如有更新版本，则按最新版本执行）

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

- 《城镇供热管网设计规范》                          CJJ34-2010

- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》                CJJ28-2014

- 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》                  CJJ/T 104-2014

- 《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》            CJ200-2016-T

- 《工业金属管道工程施工规范》                      GB 50235-2010

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》              GB 50184-2011

- 《工业金属管道设计规范》                  GB 50316-2000（2008年版）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》                GB50264-2013

- 《工业设备及管道绝热工程施工规范》                GB50126-2008

- 《混凝土结构设计规范》                            GB 50010-2010

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》                GB 50204-2015

- 《钢结构设计规范》                                GB 50017-2017

- 《建筑地基基础设计规范》                          GB 50007-2011

- 《建筑地基处理技术规范》                          JGJ 79-2012

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》              GB50202-2012

- 《建筑抗震设计规范》                              GB 50011-2010

- 《建筑结构荷载规范》                              GB 50009-2012

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》                    GB 50068-2018

- 《中华人民共和国城市规划法》

- 《中华人民共和国节约能源法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

4 设计成果提交要求

4.1成交供应商在合同签订后8天内须提供设计方案，15天内提供电子版施工图，20天内提供纸质版施工图纸。

4.2施工图纸需满足采购方的使用要求（施工蓝图8份，电子版一份；竣工图6份，电子版一份）。

5 报价方式

5.1 报价方式

5.1.1 报价方须以人民币报价，本次报价包含工程项目设计完成全过程所需所有费用，含勘查费、差旅费、材料费、人工费、措施费、劳保费、税费等。

    - 报价均含6％税率的增值税专用发票。

6 付款方式

采购方收到成交方提供正式设计文件（正式版施工蓝图8份、电子版一份）后，且收到成交方开具的相应税率（6%）的合同全额正式合法有效的增值税专用发票后（如国家税率调整，含税金额也做相应调整）15个工作日内付清合同总价90%工程设计费，余合同总价的10%作为质保金，一年后如若成交方无任何违约行为的情况下无息支付成交方。

7 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起5日内领取成交通知书并予以回复，未按规定领取并回复的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

合同号：

建设工程设计合同

工 程  名  称： 同集热电新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计

工 程 地 点：           福建省厦门市同安区

合 同 编 号：

设计证书等级：

发   包   人：            厦门同集热电有限公司

设   计   人：

签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：厦门同集热电有限

设计人：

发包人委托设计人承担同集热电新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计项目工作，工程地点为福建省厦门市同安区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人向设计人提交的有关基础资料、设计条件、设计要求。

2.2设计人采用的主要技术标准：国家或行业现行有关标准规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书。

3.2 委托书。

第四条 本合同项目的名称、范围、设计内容及要求和设计阶段：

4.1 本合同项目的名称：同集热电新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计

4.2 本合同项目的设计内容及范围:

## 4.2.1设计内容：

## 汇盛、乐肴居供热管道工程：新增汇盛、乐肴居用汽单位，经现场勘查该片区无规划管位，从原有的供热母管（中药厂线）开口合理规划、设计一条最佳路线至新增用户围墙边，管道工作压力为:0.8MPa（表压），工作温度200°C，设计压力为1.0MPa（表压），设计温度220°C，管径：DN200

## 2、绿泉线双桥段供热管道技改工程：绿泉线供热管道途经双桥公司后门，该段管道敷设方式为埋地+架空，此处为双桥公司物流出入口，进出车辆和人员较多，存在一定的安全隐患，根据现场实际情况重新规划、设计（地埋管改为架空敷设），该管段的工作压力为:0.8MPa（表压），工作温度200°C，设计压力为1.0MPa（表压），设计温度220°C，管径：DN350。

4.2.2设计范围：新建和改造项目的施工图设计，施工图概算编制，设计咨询、变更，现场服务配合施工，竣工验收等全过程设计服务。

第五条 发包人向设计人提交有关资料、文件及时间：

5.1合同签订后三天内，发包人向设计人提供开展本合同项目所需的所有资料。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

6.1设计人在合同签订后8天内须提供设计方案，15天内提供电子版施工图，20天内提供纸质版施工图纸。

6.2施工图纸需满足采购方的使用要求（施工蓝图8份，电子版一份；竣工图6份，电子版一份），（图纸可采用邮寄的方式）。

- 付款方式

发包人收到设计人提供正式设计文件（正式版施工蓝图8份、电子版一份）后，且收到设计人开具的相应税率（6%）的合同全额正式合法有效的增值税专用发票后（如国家税率调整，含税金额也做相应调整）15个工作日内付清合同总价90%工程设计费，余合同总价的10%作为质保金，一年后如若设计人无任何违约行为的情况下无息支付设计人。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

8.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

8.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

8.1.6 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）；并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。    8.2.3 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

8.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

8.2.5 负责对甲方提供的设计基础资料进行审查，负责该合同与甲方或甲方的委托代理人就项目本身的设计联络工作。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 合同争议处理

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由厦门建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人均可向厦门人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其它

11.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

11.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

11.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履得时,双方应及时协商解决。

11.6 本合同双方签字盖章即生效，一式6份，发包人3份，设计人3份。

11.7双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

11.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：                             设计人名称：

厦门同集热电有限公司

法人或委托代理人：（签字）              法人或委托代理人：（签字）

住    所：同安区美禾三路399号           住   所：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：0592—7396293                  电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：建行厦门分行集美支行           开户银行：

银行帐号：35101556001050000117           银行帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门同集热电有限公司

- 新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质、证书证明文件等（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件（见附件9）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件10）。

附件1 响应函

厦门同集热电有限公司：

- 我方已仔细研究了  新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计  项目的采购文件全部内容，愿意以附件2报价表中的报价，报价含6％增值税专用发票。设计周期  完全满足招谈判文件要求  ，按照招标文件规定的内容承担工程项目造价咨询任务，严格执行承诺的咨询义务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，提交成果均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成工程造价咨询服务任务。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项目名称 | 设计费（含6%税率） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计 |  | 如国家税率调整，含税金额也做相应调整 |
| 2 | 双桥段供热管道技改工程设计 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3         法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计  项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司  新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计  项目的采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的  新增汇盛、乐肴居供热管道工程设计  服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具有有效的建设行政主管部门颁发的市政工程（热力工程专业）设计乙级及以上资质或市政行业乙级及以上工程设计资质或工程设计综合甲级资质；具有中华人民共和国特种设备设计许可证（公用管道GB2、动力管道GD类资质）。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对采购方造成的相应损失，则由该报价方负责。

报价方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件6               报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，我单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质、证书证明文件

附件9相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件

附件10 报价方认为需要提供的其它资料